## Fenna Ecommerce
Chiffrage projet : E-COMMERCE FENNA MAROC (Medusa + Migration Shopify + Infra AWS + Logistique + CMI/COD, dev assisté par LLM)
Phase | Chantier | Description synthétique | Porteur principal | Estimation (J/H) | Tâches principales
Phase 0 – Cadrage & archi | 0.1 – Cadrage e-commerce & architecture Medusa | Cadrer le périmètre e-commerce, définir l'architecture Medusa v2 (backend, admin, storefront Next.js), modèle catalogue multi-marques/variantes, plan de migration depuis Shopify, environnements dev/prod. | Chef de projet / Architecte | 3 | Ateliers, dossier d'archi Medusa, modèle de données multi-marques, plan de migration, environnements.
Phase 1 – Backend Medusa | 1.1 – Installation & configuration du socle Medusa | Mettre en place le backend Medusa (v2), base de données, region/devise MAD, taxes Maroc, admin Medusa, structure modulaire. | Développeur back-end | 2 | Setup Medusa, Postgres/Redis, région MAD, taxes, admin.
Phase 1 – Backend Medusa | 1.2 – Catalogue : marques, produits & variantes | Modéliser le catalogue multi-marques (COSRX, Clarins, NYX, The Ordinary…), catégories (Skincare/Makeup/Devices/Parfum/Mode/Accessoires), produits à variantes (teintes, contenances, tailles), prix MAD, médias. | Développeur back-end | 4 | Modélisation marques/produits/variantes, import catalogue, gestion médias & badges.
Phase 1 – Backend Medusa | 1.3 – Stock, prix & promotions | Gestion des stocks par variante, disponibilité, price lists, promotions & soldes (très utilisées), gestion des ruptures. | Développeur back-end | 2 | Inventory, price lists, promotions, stock par variante.
Phase 2 – Migration Shopify | 2.1 – Export & mapping des données Shopify | Extraire le catalogue, les clients et les commandes depuis Shopify, définir le mapping vers le modèle Medusa, normalisation des données. | Développeur back-end | 3 | Export Shopify (API/CSV), mapping produits/clients/commandes, normalisation.
Phase 2 – Migration Shopify | 2.2 – Import & reprise (produits, clients, commandes) | Scripts d'import idempotents vers Medusa, reprise des médias, redirections SEO des URLs, contrôle qualité des données reprises. | Développeur back-end | 3 | Scripts d'import, reprise médias, redirections 301 SEO, contrôle qualité.
Phase 2 – Migration Shopify | 2.3 – Sync stock & prix (planifiée) | Synchroniser stocks et prix entre les sources (fournisseurs/ERP) et Medusa via jobs planifiés, gestion des écarts et alerting. | Développeur back-end | 2 | Jobs de sync, réconciliation, alerting sur écarts.
Phase 3 – Storefront & parcours d'achat | 3.1 – Storefront Next.js (Home, PLP, PDP, recherche) | Mettre en place le storefront (starter Medusa Next.js) avec l'identité Fenna, pages dynamiques via la Store API, listing & filtres par marque/catégorie. | Développeur front-end | 10 | Storefront Next.js + design Fenna, PLP/PDP dynamiques, filtres marque/catégorie, recherche serveur.
Phase 3 – Storefront & parcours d'achat | 3.2 – Panier & gestion des lignes | Développer le panier (ajout/retrait, quantités, variantes, persistance), mini-cart et page panier. | Développeur front-end | 5 | Cart Medusa, mini-cart, page panier, persistance session.
Phase 3 – Storefront & parcours d'achat | 3.3 – Tunnel de commande (checkout) | Tunnel de commande complet : adresses, livraison, récapitulatif, application des taxes/frais de port. | Développeur full-stack | 4 | Checkout multi-étapes, adresses, shipping options, récap commande.
Phase 3 – Storefront & parcours d'achat | 3.4 – Internationalisation FR/EN (+ AR optionnel) | Internationaliser le storefront et les contenus (FR/EN, arabe optionnel), bascule de langue, prise en charge RTL. | Développeur front-end | 4 | i18n storefront & contenus, bascule de langue, RTL arabe (option).
Phase 4 – Paiement (CMI + COD) | 4.1 – Intégration passerelle CMI Maroc | Développer le plugin de paiement CMI : initiation de paiement, redirection 3D-Secure, signature/hash, retour boutique. | Développeur back-end | 3 | Plugin CMI Medusa, formulaire de paiement, 3DS, signature/hash sécurisé.
Phase 4 – Paiement (CMI + COD) | 4.2 – Paiement à la livraison (COD) | Mettre en place le paiement à la livraison (cash on delivery) : règles par zone/plafond, suivi de l'encaissement. | Développeur back-end | 1 | Mode COD, règles zones/plafonds, suivi encaissement.
Phase 4 – Paiement (CMI + COD) | 4.3 – Webhooks, réconciliation & remboursements | Gérer les notifications CMI (confirmation/échec), la réconciliation des paiements et les remboursements. | Développeur back-end | 3 | Webhooks/callbacks CMI, réconciliation, remboursements, gestion d'erreurs.
Phase 4 – Paiement (CMI + COD) | 4.4 – Tests paiement (sandbox & recette bancaire) | Tests complets en environnement de test CMI, jeux de cartes, scénarios COD/échec et validation bancaire. | Développeur back-end | 2 | Tests sandbox CMI, scénarios de paiement/COD, validation.
Phase 5 – Logistique & livraison | 5.1 – Modes & zones de livraison | Paramétrer les modes de livraison (domicile, point relais), zones et grilles de frais de port (Maroc), livraison 24-48h. | Développeur back-end | 4 | Shipping options, zones, grilles tarifaires, règles de calcul.
Phase 5 – Logistique & livraison | 5.2 – Intégration transporteur & suivi colis | Intégrer le(s) transporteur(s) (ex. Amana/CTM/Chronopost MA) : génération d'expédition, numéro de suivi, statuts. | Développeur full-stack | 4 | API transporteur, création d'expédition, tracking, statuts de livraison.
Phase 5 – Logistique & livraison | 5.3 – Gestion des commandes & fulfillment (back-office) | Workflow de préparation et expédition des commandes côté admin Medusa (picking, validation, expédition, retours). | Développeur full-stack | 5 | Workflow fulfillment, bons de préparation, gestion des retours.
Phase 6 – Comptes & commandes | 6.1 – Comptes clients & authentification | Inscription / connexion client, profil, carnet d'adresses, mots de passe sécurisés, réinitialisation. | Développeur full-stack | 4 | Auth Medusa, profil, adresses, sécurité.
Phase 6 – Comptes & commandes | 6.2 – Historique & suivi des commandes | Espace client : historique des commandes, détail, statuts, suivi de livraison, factures téléchargeables (PDF). | Développeur full-stack | 2 | Historique commandes, statuts, suivi colis, factures PDF.
Phase 6 – Comptes & commandes | 6.3 – Avis produits & liste d'envies | Avis/notes produits, modération, liste d'envies (wishlist), intégration au storefront. | Développeur full-stack | 3 | Avis & notes, modération, wishlist, intégration storefront.
Phase 7 – Intégrations & services | 7.1 – Newsletter & marketing | Brancher la newsletter et les pop-ups sur une plateforme e-mail (Klaviyo / Mailchimp) et flux marketing de base. | Développeur back-end | 3 | Intégration plateforme e-mail, double opt-in, événements.
Phase 7 – Intégrations & services | 7.2 – Recherche & filtres avancés | Recherche serveur (Algolia ou recherche Medusa) et filtres avancés (marque, prix, catégorie, facettes). | Développeur full-stack | 4 | Indexation recherche, filtres/facettes marque-prix-catégorie.
Phase 7 – Intégrations & services | 7.3 – Emails transactionnels & notifications | E-mails transactionnels (confirmation commande, expédition, compte) et notifications back-office. | Développeur back-end | 3 | Templates e-mails transactionnels, déclencheurs Medusa.
Phase 7 – Intégrations & services | 7.4 – Commande via WhatsApp & contact | Parcours de commande/contact assisté via WhatsApp (lien panier → WhatsApp), suivi de commande assisté. | Développeur full-stack | 2 | Lien panier→WhatsApp, contact, suivi commande assisté.
Phase 8 – Infrastructure AWS | 8.1 – Architecture & provisioning AWS (IaC) | Concevoir et provisionner l'infra AWS : VPC, ECS/EC2 pour Medusa, RDS PostgreSQL, ElastiCache Redis, S3 (médias), via IaC (Terraform). | DevOps / Architecte cloud | 2 | VPC, ECS/EC2, RDS, ElastiCache, S3, IAM, Terraform.
Phase 8 – Infrastructure AWS | 8.2 – CI/CD, conteneurisation & déploiement | Mettre en place la conteneurisation (Docker), le pipeline CI/CD (build/test/deploy) et les environnements dev/staging/prod. | DevOps | 3 | Docker, ECR, pipeline CI/CD, environnements multi-stages.
Phase 8 – Infrastructure AWS | 8.3 – CDN, domaine, TLS & sécurité réseau | CloudFront (CDN) pour le storefront et les médias, Route 53 (domaine), certificats TLS, WAF et groupes de sécurité. | DevOps / Architecte cloud | 1 | CloudFront, Route 53, ACM/TLS, WAF, security groups.
Phase 8 – Infrastructure AWS | 8.4 – Monitoring, logs, sauvegardes & scalabilité | Supervision (CloudWatch), centralisation des logs, alerting, sauvegardes RDS/S3 et auto-scaling. | DevOps | 3 | CloudWatch, alerting, backups, auto-scaling, plan de reprise.
Phase 9 – Recette & déploiement | 9.1 – Recette fonctionnelle de bout en bout | Recette complète du parcours d'achat (catalogue → panier → paiement CMI/COD → livraison → commande), multi-scénarios et cas d'erreur. | Chef de projet fonctionnel | 7 | Scénarios e-commerce, tests paiement/livraison, correctifs.
Phase 9 – Recette & déploiement | 9.2 – Mise en production & passation | Bascule en production, documentation d'exploitation et formation back-office (catalogue, commandes, logistique). | Architecte / Chef de projet | 5 | Go-live, doc d'exploitation, formation admin & logistique.
| Ressource | Total J/H | TJM (MAD) | Budget (MAD)
| Équipe projet (dev front/back + cadrage) | 106 | 2000 | 212000
| SOUS-TOTAL | 106 | - | 212000
Chiffrage additionnel
| Efforts de la recette (équipe QA dédiée) | 13 | 1800 | 23400
| AMOA (20%) du total J/H | 21.2 | 2200 | 46640
| TOTAL | 140.2 | - | 70040
| BUDGET GLOBAL (MAD) — hors hébergement récurrent |  |  | 282040
Note : coût d'hébergement AWS récurrent (mensuel) non inclus — à estimer selon le trafic. Chiffrage établi à partir du store Fenna (fenna.ma) et des bonnes pratiques Medusa ; à affiner selon le périmètre réel du dépôt im-fenna-app.